苏师院教〔2014〕23号

关于印发《江苏第二师范学院大学生科研
创新基金管理条例(试行)》的通知
各单位、各部门：

现将《江苏第二师范学院大学生科研创新基金管理条例(试行)》印发给你们，请认真贯彻落实。
2014年9月23日
江苏第二师范学院大学生科研创新基金管理条例

（试行）

第一章 总 则

　  

第一条 为提高大学生科学和人文素养，培养其善于解决问题的实践能力和勇于探索的创新精神，鼓励并支持其参加科研创新活动，特设立江苏第二师范学院大学生科研创新基金(下简称“大学生科研创新基金”)，并制定本条例。

第二条 大学生科研创新基金来源：一是学校从事业经费中划拨的专项经费；二是政府机关、社会团体、企事业单位和个人的捐赠或资助经费。

第三条 大学生科研创新基金遵循“自由申请、公正评审、择优立项和规范管理”的原则。

第二章 资助范围及申报条件

第四条 大学生科研创新基金，重点资助学术思想新颖、理论和实践意义较强、研究基础良好、研究方案合理、技术路线可行、具有创新性和探索性的大学生科研创新研究项目。具体资助范围为：

（一）基础教育（小学教育、幼儿教育和普通中等教育）改革发展的研究项目；

（二）小发明、小创作、小设计等项目；

（三）综合性、设计性、应用性和创新性实验项目；

（四）我校教师科研课题中的子项目；

（五）基础性研究、应用性研究及创新性研究项目；

（六）社会调研项目；

（七）其他有价值的研究与实践项目。

第五条 我校专转本专业一年级学生和全日制普通本科专业一到三年级学生均可申请资助，申请人须品学兼优，具有较强的独立思考能力和创新意识，对科研创新活动具有浓厚兴趣。

第六条 申请人可个人单独申请项目，也可组成项目组集体申请项目，但同一申请人不得作为参与人交叉申报不同项目。

第七条 按时完成所承担项目者，可申报下一轮大学生科研创新基金项目；未完成所承担的项目者，不得申报下一轮科研创新基金项目。

　　

第三章 申报及评审

第八条 项目申报及评审时间为每年10月或11月。

第九条 项目申报及评审程序：

（一）申请人须填写《江苏第二师范学院大学生科研创新基金项目申请书》（下简称《申请书》），提交所在二级学院。

（二）申报人所在二级学院学术委员会对申请项目按本条例要求进行初步评审筛选，对拟推荐的项目提出具体的推荐意见，并加盖公章。

（三）对跨学院的项目，经有关二级学院主管领导会签后，由第一申请人所在学院申报；相关二级学院对拟推荐的项目登记备案，并报教务处。

（四）各二级学院应汇总本院评审通过的项目，并填写《江苏第二师范学院大学生科研训练基金项目申报统计表》，并将此统计表连同相关申报材料送交教务处教学实践科。

（五）教务处组织专家对二级学院报送的申请项目进行评审，并将评审结果公示3个工作日，再经校主管领导批准后发布立项通知。

第四章 经费及其使用

第十条 大学生科研创新基金项目资助标准如下：自然科学类重点项目资助2500元，一般项目资助1500元；人文社科类（含艺术类）项目重点项目资助1500元，一般项目资助1000元。教师科研课题中的子项目应从科研经费中配套一定经费。

第十一条 资助经费按项目一次核定，项目负责人应做到节约开支、专款专用，报销时须经教务处审核。

第五章 实施及管理

第十二条　申请人应在项目立项通知发布后10日内，与教务处签订《江苏第二师范学院大学生科研创新基金项目任务书》（下简称《项目任务书》），并由教务处核拨项目资助经费；不按时签订《项目任务书》者，视为自动放弃。

第十三条  项目负责人应根据《申请书》所规定的时间和内容开展研究工作，确保如期完成研究项目，科研创新基金项目一般要在1年之内完成（自项目发布之日算起），如因不可抗力未能在1年之内完成项目者，可申请延期，延期不超过半年。
第十四条 各二级学院应为大学生科研创新基金项目配备指导教师，指导教师一般应由具有中级以上职称的教师担任。

第十五条 各项目应在立项通知发布后6个月左右，向教务处递交《江苏第二师范学院大学生科研创新基金项目中期检查表》（下简称《中期检查表》），对未能及时递交《中期检查表》或没有明显进展的项目，将停止资助。

第十六条 在项目取得阶段性进展或完成后，项目负责人应提出申请，由所在二级学院在一定范围内组织一次学术报告会，交流、汇报研究成果；对基础教育研究改革与发展研究项目，二级学院可组织以公开课等实践形式进行交流，交流成果可以用作结题材料。
第十七条 在项目完成后，项目负责人应按《项目任务书》规定的时间，向教务处提交《江苏第二师范学院大学生科研创新基金项目结题书》、发表的论文、产生的成果实物等，所提交的论文必须由学院学术委员会审定。教务处负责组织专家对已完成的大学科研创新基金项目进行检查、验收。

第十八条 学校定期组织评选大学生科研创新基金项目优秀成果,对有实用价值的成果帮助申请专利并组织推广。

　　

第六章 附 则

第十九条 本条例也适用于江苏第二师范学院大学生实践创新训练计划项目。

第二十条 本条例自公布之日起施行。

第二十一条 本条例由教务处负责解释。

PAGE  
5

